한국 홀스타인 성감별 수정란 이식 — 개요

네팔 농어촌공사(KRC) 사업 — 성감별 동결수정란 500개 수출·현지 이식

1. 사업 요약

검증된 유전능력의 한국 홀스타인 암송아지를, 수정란 이식으로 네팔 현지에서 태어나게 하는 낙농 개량 패키지. 소를 수입하는 것이 아니라 우수 유전자를 이식해 현지 소가 우수 송아지를 낳게 한다.

2. 한국 홀스타인 산업 — 개요·현황·유전능력

2-1. 산업 개요

한국 낙농은 정부 주도의 집중적·장기적 투자로 육성된 산업 — 국가 단위 유전 개량 체계(검정사업·후대검정·유전체 선발·종축 관리)로 홀스타인 젖소의 유전능력을 지속 고도화.

소규모 시작에서 출발해 고능력·고품질 원유 생산 체계를 갖춘 선진 낙농국으로 성장.

2-2. 현황 (Positioning)

한국 홀스타인 젖소의 유전능력은 현재 세계 3~4위권 수준으로 평가 — 정부주도형 집중투자의 성과.

체계적 개량으로 높은 산유능력·유전 안정성 확보 → 해외 개량 사업에 이전 가능한 '검증된 유전자원'.

이미 농진청 KOPIA 사업으로 중앙아(우즈베키스탄 등) 수출·이식 실증 → 국제 이전 가능성 입증.

2-3. 두 개의 강점을 결합 (본 사업의 핵심 경쟁력)

① 세계 3~4위권 한국 홀스타인 우수 유전능력  ×  ② ㈜제네틱스의 우수한 수정란 이식능력(연 3,000건 이식·연 4,000개 생산·평균 수태율 60%, KOPIA 해외 55% 실증)

아무리 우수한 유전자(수정란)라도 현지 이식·수태율 확보 능력이 없으면 성과로 이어지지 않음.

본 사업은 우수 유전자원(한국 홀스타인) + 이를 현지에서 실현하는 이식 전문성(제네틱스)을 하나로 제공 → 네팔 낙농 개량의 성공 확률을 극대화하는 완결형 패키지.

※ '세계 3~4위권'은 포지셔닝 표현 — 대외 제출 시 근거 출처(검정성적·국제 유전능력 비교 자료 등) 병기 권장.

3. 왜 성감별 수정란인가

| 구분 | 일반 방식(생우 수입) | 성감별 수정란 이식(본 사업) |
| --- | --- | --- |
| 도입 대상 | 살아있는 소 수입 | 동결수정란(냉동 이송) |
| 새끼 성별 | 암/수 무작위 | 암송아지 집중 생산(성감별) |
| 유전 개량 | 느림 | 우수 유전능력 1세대 즉시 도입 |
| 검역·물류 | 생우 검역·수송 부담 큼 | 액체질소 동결 이송 — 비용·위험 낮음 |
| 질병 위험 | 생우 이동 위험 | 수정란은 질병 전파 위험 낮음(국제기준) |
| 현지화 | 낮음 | 현지 수란우가 낳아 현지 적응 송아지 |

암송아지는 낙농 생산성의 핵심(착유·후대). 성감별로 암소 비율을 높여 개량 속도를 극대화하며, 생우 대량 수입 대비 저비용·저위험·고속 개량으로 개발도상국 낙농 개량에 최적 모델.

4. 사업 구조 (네팔 500개 기준)

[한국] ㈜제네틱스: 우수 홀스타인 공혈우 → 성감별 수정란 생산 → 등급판정 → 동결(액체질소) → 수출 QC·검역서류

[수출] 검역(수출검역증·건강증명서)·통관·항공 물류 → 네팔 도착

[네팔] 현지 수란우 선발 → 발정동기화 → 수정란 이식(ET) → 임신감정 → 분만 → 암송아지

[성과] 수태율·분만·송아지 성적 추적 → 현지 개량 실증 → CowTalk AI/Eco-BIT 디지털 팔로업(옵션)

규모: 한국 홀스타인 성감별 동결수정란 500개. 발주 구조: 농어촌공사(KRC) 사업 프레임 + 한국 파견 전문가(하현제) 현지 수행.

5. 수정란 이식(ET) 절차 — 현지 실행 단계

1) 수란우 선발 — 건강·번식이력·체형(BCS) 기준 적합 수란우 확보(현지 소).

2) 발정동기화 — 프로토콜에 따라 수란우 발정주기 동기화(이식 적기 확보).

3) 수정란 해동·이식 — 동결수정란 해동 후 발정 후 7일 전후 수란우 자궁각에 비외과적 이식.

4) 임신감정 — 이식 후 초음파 등으로 임신 확인.

5) 분만·송아지 관리 — 분만 관리, 초유·건강관리, 개체 등록.

6) 성적관리 — 수태율·분만율·송아지 성적 데이터화 → 개량 성과 실증.

※ 각 단계는 SOP·체크리스트로 표준화하여 현지 수의사·기술자에게 이전(교육 포함).

6. 파견 전문가 역할 (하현제 / 4년·총 9개월)

500개 수정란의 현지 이식 프로그램 총괄 설계·감독.

수란우 선발·동기화·이식 적기 판단 등 핵심 술기 현장 지도 및 직접 시술.

현지 수의사·기술자 교육·SOP 이전(자립형 이식 역량 구축).

임신·분만·송아지까지 성적 추적 및 개량 효과 실증 보고.

(옵션) CowTalk AI·Eco-BIT로 이식 후 번식·건강 원격 팔로업.

7. 기대효과 (파일럿 목표 — 실증으로 확정)

낙농 개량 가속 — 우수 홀스타인 유전능력의 암송아지 현지 확보로 산유·개량 기반 마련.

현지 역량 이전 — 수란우 관리·ET 기술의 현지 정착(지속가능성).

저비용·저위험 모델 — 생우 수입 대비 검역·물류·질병 위험 절감.

한-네팔 농업협력 성과 — KRC 사업 성과지표 + 향후 확대 근거.

K-낙농 유전 개량 패키지 수출 레퍼런스 — 우즈베키스탄에 이은 남아시아(네팔) 확장 사례.

검증된 트랙레코드 — 농진청 KOPIA 성감별 수정란 수출 실적

| 연도 | 국가 | 수정란 | 성적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 우즈베키스탄 | 20개 | — |
| 2024 | 우즈베키스탄 | 20개 | — |
| 2024 | 우즈베키스탄 | 30개 | 평균 수태율 약 55% |
| 2026(예정) | 우즈베키스탄·카자흐스탄·말레이시아·몽골 | 수출 예정 | 다국 확대 |

네팔(500개)은 기존 소규모 파일럿(20~30개) 대비 대폭 확대된 본격 사업 규모이며, KOPIA 실증(수태율 55%)이 근거. 목표 KPI: 수태율 55% 이상 · 분만율/암송아지 생산/현지 교육 수료 인원은 실증 데이터로 확정.

8. 성공 요건 & 리스크 관리

수란우 품질 — 현지 수란우 건강·영양·번식이력이 수태율 좌우 → 사전 선발기준·관리 교육 필수.

콜드체인 — 액체질소 탱크 관리·해동 프로토콜 준수(현장 교육).

발정동기화 정확도 — 이식 적기 관리가 핵심 → 표준 프로토콜·현지 지도.

검역·서류 — 수출검역증·건강증명서 등 양국 검역요건 사전 확정(수의·법률 검토).

데이터 — 개체·성적 기록 체계화로 개량 성과 입증 및 후속 사업 근거 확보.

9. 다음 단계 (Action)

문서: KRC 제출용 사업 요약서 / 수정란 사양·검역 요건표 / 이식 SOP·교육 커리큘럼 / 파견 일정(4년·9개월)안.

협의: 제네틱스(생산·동결 일정) · KRC(사업 프레임·예산) · 네팔 파트너(수란우·현장) · 검역당국(양국 요건).

연계: 성과 팔로업에 CowTalk AI/Eco-BIT 적용 여부 결정.

※ 홀스타인(젖소) 성감별 수정란 한정. 수치·KPI는 목표치이며 실증 전 확정 수치 아님. 국제 문서(검역증·계약·MOU)는 초안으로 수의·법률 검토 필수.