성감별 수정란 생산·이송 및 현지 이식(ET) 사업 수행계획

사업: 네팔 신둘리 한-네팔 시범 낙농마을 낙농 생산성 및 가치사슬 향상 사업 (Enhancing Productivity and Dairy Value Chain in Nepal-Korea Model Dairy Village in Sindhuli) 발주처: 한국농어촌공사 글로벌사업처 · PMC 용역 (2026~2030, 5년) 대상지: 네팔 Bagmati Province, Sindhuli District, Kamalamai Municipality 해당 파트: 유우군 능력검정시스템 구축 — 수정란이식(ET) 분야 제출처: 해퍼코리아㈜ (제안서 취합 담당: 이혜원 대표) 작성: 고려동물병원 원장 / ㈜제네틱스 대표이사 하현제 (수의사) — 파견분야: 번식 작성일: 2026-08-01 · 분량: 본문 3장 + 부록

공급 대상은 한국산 홀스타인 성감별(암) 유우 수정란이며, 본 문서의 성과 수치는 국내 실적에 근거한 목표치로서 현지 대리모 확보 두수 및 액체질소 인프라 실사 결과에 따라 확정합니다.

# 1. 사업 개요 및 수행자 역량

본 파트는 한국에서 생산한 홀스타인 성감별 수정란을 대상국 현지 목장에 안전하게 이송·보관하고, 선발된 수란우에 이식하여 암송아지를 생산하는 것을 목표로 합니다. 단순 수정란 공급이 아니라 생산 → 이송 → 보관 → 개체 선발 → 이식 → 임신감정 → 분만 추적까지 전 주기를 책임지는 구조로 설계했습니다.

수행자 보유 역량(국내 실적 기준)

| 항목 | 실적 |
| --- | --- |
| 수의사 경력 | 1999년 ~ 현재 (약 27년) |
| 수정란이식(ET) 진료 경력 | 2005년 ~ 현재 (약 21년) |
| 수정란 생산(IVP) 경력 | 2009년 ~ 현재 (약 17년) |
| 연간 이식 시술 | 약 3,000두 |
| 연간 수정란 생산·공급 | 약 4,000개 |
| 국내 평균 수태율 | 약 60% |
| 보유 조직 | ㈜제네틱스(생산·유전체), 고려동물병원(이식·번식관리) |
| 전담 수의사 | 하현제, 임광택, 신동환, 김민철 (4인) |
| 공적 인정 | 2016년 농림축산식품부장관 표창 · 2021년 국무총리 표창 |

대리모(수란우) 프로그램 운영 실적 — 고능력 체외수정란(IVF)을 젖소에 이식하는 대리모 프로그램을 국내에 정착시켜, 대리모 선발 → 발정동기화 → 이식 → 임신감정 → 분만 추적의 전 과정을 대규모로 운영해 왔습니다. 본 사업에서 요구하는 현지 대리모 선정 및 이식 관리는 이 운영 체계를 그대로 적용하는 것입니다.

해외 수행 실적 — 우즈베키스탄 ㈜제네틱스는 국내에서 개량한 한국형 홀스타인의 우수 유전형질을 성감별(암) 수정란으로 생산하여 우즈베키스탄에 수출하였으며, 공급에 그치지 않고 현지에서 직접 수정란이식 시술을 수행하고 현지 인력을 교육 하였습니다.

이를 통해 수출용 수정란 생산 → 수출검역·건강증명 → 이송 → 현지 이식 → 현지 기술이전에 이르는 전 구간을 실제로 수행한 경험을 보유하고 있습니다. 본 사업이 요구하는 한국 우수 수정란 조달과 번식·인공수정 분야 현지교육은 이 경험을 그대로 적용하는 것입니다. (세부 수치는 협의 시 제시)

# 2. 성감별 수정란 생산 및 이송

## 2-1. 국내에서의 제작 방법 — 도축장 난소 유래 체외수정란(IVP) 생산

본 사업의 수정란은 국내 도축장에서 도축되는 한국 홀스타인의 난소를 이용한 체외수정란(IVP, In Vitro Production) 으로 생산하며, 전 공정에 IETS(국제수정란 이식학회) 권장 방법을 적용합니다.

① 원료 개체(난소 공여축) 선발 — 3중 검증 + 공적 증명

| 검증 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 혈통 | 혈통 3대 이상 등록된 한국 홀스타인 개체 |
| 능력 | 혈통 성적(산유능력·유성분 등 유전능력) 기준 충족 개체 |
| 위생·건강 | 도축검사 결과 이상이 없는 개체 (질병·건강 이상 없음)에 한함 |
| 공적 증명 | 한국종축개량협회 발행 수정란이식증명서 첨부 |

→ 도축검사를 통과한 개체만 사용하므로 위생 안전성이 공적으로 검증되고, 혈통 3대 이상 등록 개체만 사용하므로 유전적 배경이 서류로 입증됩니다. 수입국 검역 및 발주처 평가 단계에서 그대로 증빙으로 제출 가능한 구조입니다.

② 개체별 넘버링 · 개체별 배양 (본 사업의 핵심 차별점)

도축 단계에서 난소를 개체별로 넘버링하여 회수하고, 이후 성숙 → 수정 → 배양 전 과정을 개체별로 분리 배양합니다. → 생산된 모든 수정란은 어느 모축(母畜)에서 유래했는지 역추적이 가능하며, 혈통증명서 → 수정란 → 이식 수란우 → 태어난 송아지 가 하나의 이력으로 연결됩니다. 여러 개체의 난소를 혼합 처리하는 일반적 IVP 방식과 구별되는, 품질과 평가 신뢰성의 근거입니다.

③ 체외수정란 생산 5단계 (IETS 권장 절차)

| 단계 | 시점 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1. 난자 회수 | Day 0 | 개체별 난소의 각 난포에서 주사기로 난포액 흡인 → 현미경 하에서 피펫으로 난자(난구세포–난자 복합체) 선별 회수 |
| 2. 체외성숙 · 체외수정 | Day 0~1 | 회수 난자를 3회 세척 후 성숙배지로 이송 → 약 1일(22~24시간) 체외성숙 → 성숙된 난자에 성감별 정액을 사용하여 체외수정 |
| 3. 체외배양 · 사멸란 선별 | Day 2~5 | Day 2~3 난할(세포분열) 개시 확인 → Day 5 사멸·발육정지 배(胚)를 식별·제거하고 정상 발육 배만 계대 |
| 4. 배반포 선별 | Day 3~7 | Day 7 전후 배반포~확장배반포 단계 도달 개체만 선별, IETS 등급 기준 적용 |
| 5. 스트로 장전 · 동결 | Day 7 | 스트로 1본 = 1수정란 장전 후 봉합 → 신선 이식 또는 -196℃ 액체질소 동결 보관 |

④ 성감별 정액 사용 (2단계 수정 시점) 체외수정 시 암 정자 순도 90% 이상의 성감별 정액(Sexed semen) 을 사용합니다. 이 지점이 태어나는 송아지의 약 90%를 암송아지로 확보하는 결정 단계입니다. 부계 정액은 유전능력이 검증된 종모우로 선정하며, 정액 ID 단위로 이력을 관리하여 모계–부계 조합이 문서로 확인되도록 합니다.

⑤ 위생 처리 및 등급 판정 IETS 표준 세척 절차(10회 연속 세척, 필요 시 트립신 처리)를 적용하여 병원체 전파 위험을 차단하고, Grade 1 · 발육단계 6~7기(배반포~확장배반포) 만을 수출용으로 선별합니다.

⑥ 직접이식(Direct Transfer, DT) 동결 현지 이식 편의성을 위해 에틸렌글리콜 기반 직접이식용 동결을 표준으로 합니다. → 현장에서 별도 해빙·희석 장비 없이 37℃ 온수 해빙 후 즉시 이식이 가능하여, 현지 인력의 기술 부담과 실패 위험을 크게 낮춥니다. (본 사업 성패의 실무적 핵심)

⑦ 표식 및 이력관리 스트로 1본 = 1수정란 원칙. 스트로에 로트번호, 모계(난소 공여축) 개체번호, 부계 정액 ID, 생산일, 등급, 성별을 인쇄하고, 동일 정보를 전자 대장 및 한국종축 개량협회 증명서와 대조 관리하여 이식 후 성적까지 개체 단위로 추적합니다.

## 2-2. 안전하게 이송하는 방법

① 수송 용기 — 드라이 쉬퍼(Dry Shipper) 액체질소를 흡착재에 흡수시킨 드라이 쉬퍼를 사용합니다. 액체 질소가 유출되지 않아 항공 운송이 가능하며, 충전 상태에서 10~21일간 -196℃ 유지가 가능해 통관 지연이 발생해도 안전 여유를 확보합니다. 예비 용기 1대를 함께 준비합니다.

② 온도 검증 용기 내부에 온도 데이터로거를 동봉하여 출발~도착 전 구간의 온도 이력을 기록하고, 도착 즉시 현지 입회하에 판독·서명합니다. → 이송 품질을 객관 증빙으로 남깁니다.

③ 검역 및 서류

| 서류 | 발급/책임 |
| --- | --- |
| 수입허가서 (Import Permit) | 대상국 정부 — 사전 확보 필수, 최장 리드타임 항목 |
| 수출검역증명서 / Health Certificate | 농림축산검역본부(APQA) |
| 수정란이식증명서 | 한국종축개량협회 — 혈통 3대 이상 등록 및 개체 확인 |
| 도축검사 결과 확인서 (난소 공여축) | 도축장 검사관 / 생산기관 |
| IETS 권장 절차 준수 확인서 | 생산기관 |
| 원산지증명서, Invoice, Packing List | 수출자 |
| 개체별 수정란 명세(로트·모계 개체번호·부계 정액 ID) | 생산기관 |

수입허가 조건(요구 검사항목)을 생산 착수 전에 확정하여, 난소 공여축의 도축검사· 혈통 이력이 수입국 요건과 불일치하는 사태를 원천 차단합니다. 본 사업은 도축검사 통과 개체 + 한국종축개량협회 증명서를 기본 구성으로 하므로, 검역 서류 대응력이 일반 수출 대비 유리합니다.

④ 운송 경로 인천공항 → 카트만두(네팔) 직항 또는 경유 항공화물을 원칙으로 하되, 물량이 적거나 일정이 촉박한 경우 전문 인력 핸드캐리(수하물 동반) 를 병행합니다. 도착 공항에서는 통관 지연에 대비해 현지 액체질소 보충 대기 체계를 사전에 준비합니다.

⑤ 절대 원칙 운송 중 용기 개봉 금지 · 눕히기 금지 · 세관 검사 시 반드시 수의 인력 입회.

## 2-3. 현장에서의 보관 방법

① 현지 보관 탱크 목장 또는 거점 사무소에 액체질소 보관탱크(35~50L급) 를 설치합니다. 도착 수정란은 드라이 쉬퍼에서 보관탱크로 즉시 이관하며, 이관 작업은 액면 위 노출 10초 이내 규칙을 적용합니다.

② 액체질소 공급망 확보 — 본 사업 최대 리스크 해외 사업에서 수정란 손실의 가장 큰 원인은 현지 액체질소 조달 실패입니다. 따라서 착수 즉시 다음을 수행합니다.

- 현지 LN2 공급업체 2개소 이상 사전 확보(주 공급 + 예비)

- 월 1~2회 정기 보충 계약 체결

- 백업 탱크 1대 상시 유지(이중화)

③ 관리 SOP 및 기록

- 주 1회 액위(液位) 점검 및 점검일지 기록(현지 담당자 서명)

- 캐니스터/고블렛 위치 배치도 작성 — 어떤 로트가 몇 번 캐니스터에 있는지 명시

- 정전·이동·운반 시 대응 절차서 비치

- 한국어/현지어 2개 국어 SOP 및 벽면 부착용 요약본 제공

④ 점검 체계 현지 담당자 월간 보고(사진 포함) + 한국 측 원격 확인, 출장 시 실물 재고 대조.

# 3. 이식할 소(수란우) 선정

## 3-1. 사전 조사를 위한 출장 계획

이식 성적은 수정란 품질보다 수란우 상태에서 더 크게 좌우됩니다. 따라서 이식 전 반드시 현장 실사 출장을 선행합니다.

| 차수 | 시기 | 인원/기간 | 주요 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 (사전조사) | 착수 후 1~2개월 | 2명 / 5일 | 대상 목장 실사, 미경산 처녀소(15~18개월령) 후보군 두수·품종·체격 실측, LN2 인프라 조사, 현지 수의 인력 평가 |
| 2차 (기반구축) | 착수 후 4~5개월 | 2명 / 7일 | 탱크 설치, SOP 교육, 발정동기화 약품 조달 경로 확정, 현지 수의사 실습 |
| 3차 이후 (이식) | 연 2~3회 | 2~3명 / 10일 | 개체 선발 → 동기화 → 이식(회당 50~90두) → 임신감정 |
| 연차 평가 | 매 연도 말 (이식 출장과 병행 가능) | 2명 / 5일 | 성적 검증, 차년도 계획 수립, 기술이전 평가 |

→ 4년간 총 10~12회 출장을 계획합니다. (연차별 세부 일정은 부록 A 참조) 이식 출장 1회당 50~90두를 처리하며, 발정동기화 그룹 단위로 일정을 편성해 출장 횟수를 최소화하면서도 이식 적기를 놓치지 않도록 설계했습니다.

## 3-2. 현장 방문으로 소 상태를 먼저 확인하는 작업

이식 출장 시 "도착 즉시 이식"은 하지 않습니다. 아래 단계를 반드시 거칩니다.

[0단계] 대리모(수란우) 기본 요건 — 국제 통용 기준

본 사업의 대리모는 미경산 처녀소(Virgin Heifer) 를 대상으로 합니다. 이는 수정란 이식에서 국제적으로 통용되는 기준으로, 번식장애 이력·자궁 질환·유량 스트레스가 없어 가장 안정적인 수태율을 기대할 수 있는 개체군이기 때문입니다.

| 요건 | 기준 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 번식 상태 | 미경산 처녀소 (분만·수정 경험 없음) | 자궁 환경 청정, 번식장애 이력 배제 |
| 월령 | 약 15~18개월령 | 생식기 발육 완료 + 이식 적기 |
| 품종·체격 | 홀스타인 또는 홀스타인 교잡종 | 한국 홀스타인 암송아지 평균 분만체중 약 40kg을 감당할 체격 필요 |
| 가임성 | 난소·자궁에 이상이 없는 가임 암소 | 이식 성립의 필수 조건 |
| 체형 | BCS(체형점수) 정상 범위, 과비·과수척 제외 | 과비 시 수태율 저하, 난산 위험 증가 |
| 외관 | 외부 신체 이상 없음 | 지제·체표 이상 개체 제외 |

체격 요건에 대한 중요 안내: 한국 홀스타인 암송아지의 평균 분만체중이 약 40kg에 이르므로, 체격이 작은 현지 재래종·소형 품종을 대리모로 사용할 경우 난산 및 모체·송아지 손실 위험이 매우 높습니다. 따라서 대리모는 반드시 홀스타인 또는 홀스타인 교잡종으로 한정하며, 참고 체중 기준은 약 350kg 이상(성숙체중의 55~60% 도달) 을 권장합니다. (현지 사육 품종 및 발육 수준은 1차 사전조사 출장에서 실측 후 확정합니다.)

[1단계] 개체 실사 및 1차 선발 (이식 D-14) 위 기본 요건을 충족하는 후보축에 대해 육안·촉진으로 다음을 확인합니다.

- 월령 및 미경산 여부 확인(치아·기록·개체 표식 대조)

- 품종 및 체격 확인 — 체중·체고 실측

- BCS 정상 범위 확인 — 과비·과수척 개체 제외

- 파행(지제 이상), 설사, 호흡기 증상, 체표 병변 등 임상 이상 개체 제외

- 백신 접종 이력 및 질병 청정 확인(브루셀라·결핵 등 대상국 요구 항목)

[2단계] 생식기 정밀 검사 — 가임성 확인 (D-14) 직장검사 및 초음파로 난소·자궁을 개체별로 확인합니다.

- 자궁: 발육 정상, 기형·염증·잔류물 없음

- 난소: 정상 난포 발육 또는 황체 존재 = 발정 순환 중(cycling) 임을 확인

- 난소 발육 부전(미성숙), 난소정지, 난포낭종 개체는 제외 또는 재평가

- 프리마틴(Freemartin) 등 생식기 기형 의심 개체 제외

미경산우는 경산우 대비 자궁경관 통과가 어려울 수 있으므로, 이식은 숙련 시술자가 담당하고 현지 인력 교육 시 이 부분을 집중 실습 항목으로 편성합니다.

[3단계] 사양관리 환경 평가 (D-14)

- 사료 급여 수준(에너지·단백질), 물통 접근성, 그늘·환기(열 스트레스), 축사 바닥

- 이식 전후 영양 수준이 유지되지 않으면 수태율이 급락하므로, 목장주와 이식군

별도 관리(전용 사료 프로그램) 를 서면 합의합니다.

[4단계] 발정 동기화 (D-10 ~ D0) CIDR + GnRH + PGF2α 병용 프로토콜(정시 이식용)을 적용하여 이식 일정을 집중시킵니다.

[5단계] 이식 당일 최종 확인 (D7, 발정 후 7일) 이식 직전 초장 검사로 황체(CL)를 반드시 확인하고, 황체가 양호한 개체에만 황체 존재 측(동측) 자궁각에 이식합니다. → 황체 미확인 개체는 이식하지 않습니다. 이 원칙이 수태율 방어의 핵심입니다.

[6단계] 임신감정 (D30 / D60)

- D30: 초음파 임신감정

- D60: 직장검사 재확인(조기 배 손실 반영) → 공식 성과지표는 D60 기준으로 산정

## 3-3. 사업기간 4년 동안의 이식 개체 수 예상

사업기간 4년 동안 총 500두 이식을 계획합니다. 이는 사업예산에 맞추어 확정한 수치이며, 초과 이식은 계획하지 않습니다.

연차별로는 1차년도를 기반 구축 및 시범이식 기간으로 두고, 현지 기술 숙련도에 맞추어 단계적으로 확대합니다.

| 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공급 수정란(개) | 60 | 140 | 175 | 210 | 585 |
| 이식 두수(두) | 50 | 120 | 150 | 180 | 500 |
| 목표 수태율(D60) | 45% | 50% | 55% | 58% | 평균 54% |
| 예상 임신 두수 | 23 | 60 | 83 | 104 | 270 |
| 예상 분만 두수 | 21 | 54 | 75 | 94 | 244 |
| 예상 암송아지(두) | 19 | 49 | 67 | 85 | 약 220 |

산정 근거

- 1차년도(50두): 액체질소 인프라 구축, 현지 인력 교육, 대리모 후보군 확보를

선행해야 하므로 시범이식 규모로 설정.

- 수태율: 국내 실적(약 60%)보다 보수적으로 1차년도 45%에서 출발하여, 현지

인력의 숙련도 향상과 사양관리 개선을 반영해 최종연도 58%까지 상향.

- 분만율: 임신 대비 90% (조기 배 손실·유산 반영).

- 암송아지 비율: 성감별 정액 정확도 90% 적용.

- 공급 수정란: 이식 두수 대비 약 15% 여유분(해빙 손실·예비 물량) 포함.

연차별 배분은 현지 대리모 파악 후 확정

총 500두는 예산에 따라 확정된 수치이나, 실제 이식은 현지 대리모를 파악한 후에야 가능합니다.

이식은 적격한 대리모가 있어야 성립하므로, 1차 사전조사 출장에서 현지의 미경산 처녀소(홀스타인계, 15~18개월령) 보유 두수·품종·체격을 실측한 뒤 위 연차별 배분(50 / 120 / 150 / 180두)을 확정합니다.

사전조사 결과 특정 연도의 대리모 확보가 부족할 경우, 총 500두는 유지한 채 연차 간 배분만 조정하여 사업기간 내 목표를 달성합니다.

# 4. 평가와 성과지표(KPI) 아이디어

아래 지표 체계는 산출(Output) – 성과(Outcome) – 영향(Impact) 3단계로 구성하여 ODA 성과관리 양식(PDM 등)에 그대로 옮겨 넣을 수 있도록 설계했습니다. 사업 목적인 낙농 생산성 향상 및 가치사슬 개선을 통한 빈곤 감소와 연결되도록 영향지표에 농가 소득 항목을 포함했습니다.

## 4-1. 3단계 지표 체계

① 산출지표 (Output) — 사업 활동의 직접 결과

| 지표 | 4년 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 수정란 공급 개수 | 585개 | 수출검역증명서·인수증 |
| 이식 시술 두수 | 500두 | 개체별 이식카드 |
| 현지 수의사·기술인력 교육 수료 | 10명 이상 | 수료증, 교육일지 |
| 기술지원 출장 | 10~12회 | 출장보고서 |
| 표준작업지침(SOP)·매뉴얼 | 8종 (2개 국어) | 산출물 (부록 C) |
| 액체질소 보관 거점 구축 | 1~2개소 (주 거점 + 백업) | 설치 확인서 |

② 성과지표 (Outcome) — 사업의 실질 효과

| 지표 | 4년 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 수태율 (D60 기준) | 평균 50% 이상, 최종연도 58% | 초음파·직장검사, 제3자 입회 |
| 분만율 (임신 대비) | 90% 이상 | 분만기록부 |
| 암송아지 생산 두수 | 약 220두 | 개체 등록 |
| 암송아지 비율 | 88% 이상 | 분만 성별 집계 |
| 송아지 6개월령 생존율 | 90% 이상 | 개체 추적 |
| 현지 인력 단독 이식 비율(기술이전율) | 최종연도 70% 이상 | 시술자 기록 |
| 수정란 이송 중 손실률 | 1% 미만 | 온도로거·인수검수 |

③ 영향지표 (Impact) — 사업 종료 후 지속 효과

| 지표 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 생산 암소의 유전능력 개선 | 현지 평균 대비 산유능력 향상 | 후대 검정, 사업 후 검증 |
| 참여 목장 소득 개선 | 정량 산정 | 사업 종료 시점 조사 |
| 현지 자립 ET 체계 구축 | 인력·장비·SOP 이관 완료 | 지속가능성 평가 |
| 후속 사업 연계 | 확대 사업 또는 국가 유전개량 정책 반영 | 정성 평가 |

## 4-2. 평가 신뢰성 확보 방안 (차별화 포인트)

① 개체 단위 완전 이력관리 이식 1건마다 [모계(난소 공여축) 개체번호 – 부계 정액 ID – 로트번호 – 수란우 ID – 시술자 – 일시 – 황체 상태 – 임신감정 결과 – 분만일 – 송아지 성별] 을 연결한 이식카드를 작성합니다. → 성적을 "평균"이 아니라 개체별로 추적·검증 가능하게 만듭니다.

② 디지털 검증 (Eco-BIT / CowTalk AI 연계) 보유 중인 축산 데이터 플랫폼을 활용하여 이식·임신감정 기록을 사진·GPS·타임스탬프와 함께 등록합니다. → 사후 보고서가 아니라 실시간 검증 가능한 데이터로 평가받는 구조이며, 발주처가 언제든 진척을 조회할 수 있습니다. 필요 시 반추위 센서를 활용한 수란우 발정·건강 모니터링으로 수태율을 추가 개선하는 옵션도 제안 가능합니다. (파일럿 적용 항목 — 별도 협의)

③ 제3자 입회 검증 임신감정 시 대상국 정부기관 또는 현지 대학 수의 인력 입회를 원칙으로 하여, 성과 수치의 객관성을 확보합니다.

④ 평가 주기

- 월간: 이식·임신감정 진척 보고

- 반기: 수태율 중간점검 및 프로토콜 보정

- 연차: 연차 성과 평가회의 및 차년도 목표 재설정

- 종료: 최종 성과보고 + 기술이전 완료 확인

## 4-3. 위험요인 및 대응

| 위험요인 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 현지 액체질소 조달 중단 | 수정란 전량 손실 | 공급처 2개소 이상, 백업 탱크, 월 정기보충 계약 |
| 적격 미경산 처녀소 부족 | 이식 목표 미달 | 사전조사 단계에서 후보군 1.5배 확보, 대상 목장 다변화, 육성우 사양개선 선행 |
| 대리모 체격 부족(현지 소형 품종) | 난산·모체 손실 위험 | 홀스타인계로 품종 한정, 체중 기준 미달 개체 제외, 부족 시 육성우 사양개선 후 재평가 |
| 카트만두–신둘리 5시간 이동 | LN2 보충·자재 수급 지연 | 신둘리 현지 보관거점 확보, 월 정기 보충 일정 고정 |
| 수입허가 지연 | 사업 일정 지연 | 착수 즉시 허가 절차 개시, 요구 검사항목 사전 확정 |
| 현지 사양관리 미흡 | 수태율 저하 | 이식군 전용 사양 프로그램 서면 합의, 미충족 목장 제외 |
| 열 스트레스 | 계절적 수태율 저하 | 혹서기 회피 일정 편성, 그늘·환기 개선 선행 |
| 현지 기술 미숙 | 시술 실패 | 직접이식(DT) 동결 채택 + 단계별 실습 인증제 |

# 5. 결론

본 ET 파트는 다음 4개 축으로 구성됩니다.

① 이력이 증명되는 수정란 — 도축검사 통과 개체 + 혈통 3대 이상 등록 + 한국종축 개량협회 수정란이식증명서 + 개체별 넘버링 배양으로, 모든 수정란의 출처가 서류로 확인됩니다. ② 손실 없는 이송·보관 체계 — 드라이 쉬퍼 + 온도로거 + 현지 액체질소 이중 공급망. ③ 국제 기준에 부합하는 대리모 선발 — 미경산 처녀소(15~18개월령, 홀스타인계)를 현장 실사·초음파 검사로 선발하여 수태율과 분만 안전성을 동시에 확보합니다. ④ 개체 단위 데이터 검증 — 이식카드 및 디지털 플랫폼으로 성과를 실시간 검증합니다.

사업기간 4년간 총 500두 이식 · 약 220두 암송아지 생산을 목표로 하며, 사업 종료 시점에는 현지가 스스로 ET를 수행할 수 있는 자립 체계 이관까지 완료하는 것을 최종 목표로 합니다.

부록

# 부록 A. 4년 연차별 실행 로드맵

| 시기 | 주요 활동 |
| --- | --- |
| 1차년도 상반기 | 수입허가 절차 개시, 도축장 난소 확보 체계 구축(개체별 넘버링·혈통 확인·종축개량협회 증명서), 사전조사 출장(1차), 대상 목장 선정 |
| 1차년도 하반기 | LN2 탱크 설치·공급계약, SOP 교육(2차 출장), 1차 수정란 이송, 시범이식 50두 |
| 2차년도 | 이식 120두, 현지 수의사 실습 확대, 1차년도 분만 성적 확인, 프로토콜 보정 |
| 3차년도 | 이식 150두, 현지 인력 단독 시술 비중 확대, 중간 성과평가 |
| 4차년도 | 이식 180두, 기술이전 완료 검증, 최종 성과보고, 사후 관리체계 이관 |

# 부록 B. 이식 프로토콜 요약 (미경산 처녀소 정시 이식 기준)

| Day | 조치 |
| --- | --- |
| D-14 | 개체 실사(월령·미경산 여부·품종·체중·BCS), 직장검사·초음파로 난소·자궁 가임성 확인, 1차 선발, 사양관리 점검 |
| D-10 | CIDR 삽입 + GnRH 투여 |
| D-3 | PGF2α 투여 |
| D-2 | CIDR 제거 |
| D-1 ~ D0 | 발정 관찰 / GnRH 투여 (정시 프로그램) |
| D7 | 황체 확인 후 동측 자궁각 이식 (37℃ 해빙, 직접이식) — 미경산우 자궁경관 통과는 숙련 시술자가 담당 |
| D30 | 초음파 임신감정 |
| D60 | 직장검사 재확인 — 공식 성과 산정 기준 |
| 분만 시 | 분만일·성별·생시체중 기록, 분만 난이도 기록, 송아지 개체 등록 |

# 부록 C. 제공 산출물 목록

- 도축장 난소 확보·개체별 넘버링 SOP (혈통 확인 및 종축개량협회 증명서 연계)

- 체외수정란(IVP) 생산·품질관리 SOP — IETS 권장 절차 기준 (한/현지어)

- 수정란 이송·통관 절차서 및 검역서류 세트

- 액체질소 탱크 관리 SOP + 벽면 부착용 요약본

- 대리모(미경산 처녀소) 선발 체크리스트 및 이식카드 양식

- 발정동기화·이식 프로토콜 매뉴얼

- 현지 수의사 교육 커리큘럼 및 실습 인증 기준

- 월간·연차 성과보고 양식