2026년 가공 유제품 생산을 위한

국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 용역

제 안 서

| 용 역 명 | 2026년 가공 유제품 생산을 위한 국내산 저지종 성감별 수정란 확보·공급 및 이식관리 |  |
| --- | --- | --- |
| 용역기간 | 계약일로부터 2027. 11. 30.까지 (약 [12]개월) |  |
| 제안업체 | ㈜제네틱스 (대표이사 하현제) |  |
| 사업책임자 | 소속 | ㈜제네틱스 |
|  | 직위(급) | 대표이사 |
|  | 성명 | 하현제 |
|  | 학위·전공 | 수의사(DVM), [학위·전공 기재] |
|  | 전화 | [ ] |
|  | 휴대전화 | [ ] |
|  | 팩스 | [ ] |
|  | 전자우편 | [ ] |

2026.  11.

㈜제네틱스

목    차

약어표	3

1. 제안개요	4

1-1. 목적 및 배경	4

1-2. 추진전략 및 목표	5

1-3. 기대성과 및 활용방안	5

2. 제안기관 현황 및 수행능력	7

2-1. 일반현황 및 연혁	7

2-2. 사업책임자 및 수행조직	8

2-3. 수정란 생산 및 이식 수행실적	8

3. 국내산 저지종 수정란 확보 및 공급 계획	10

3-1. 생산 대상우 확보	10

3-2. 수정란 생산계획	10

3-3. 규격 적합 수정란 160개 확보계획	12

3-4. 품질관리	12

3-5. 위험관리	12

4. 수정란 이식관리 계획	14

4-1. 이식 수행체계	14

4-2. 이식일정	15

4-3. 이력관리	15

5. 사업관리 계획	17

6. 하도급 및 업무위탁 계획	18

7. 방역 및 안전관리 계획	19

8. 기타 제안사항	20

※ 본 제안서는 제안요청서 「첨부1 제안서 지정양식」의 목차에 따라 작성하였습니다.

※ 노란색 [ ] 표시는 증빙자료·확정 수치로 기입이 필요한 항목입니다(제출본에서는 삭제).

약어표

| 약어 | 원어 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| OPU | Ovum Pick-Up | 초음파 유도 경질 난자 채취 |
| IVM / IVF / IVC | In Vitro Maturation / Fertilization / Culture | 체외성숙 / 체외수정 / 체외배양 |
| IVP | In Vitro embryo Production | 체외 수정란 생산(OPU-IVM-IVF-IVC 전 과정) |
| COC | Cumulus-Oocyte Complex | 난구세포-난자 복합체 |
| MOET | Multiple Ovulation and Embryo Transfer | 과배란 처리 후 체내 수정란 회수·이식 |
| IETS | International Embryo Technology Society | 국제수정란이식학회(수정란 등급 기준) |
| ET | Embryo Transfer | 수정란 이식 |
| DT | Direct Transfer | 동결란 융해 후 스트로 그대로 이식하는 방식 |
| CIDR | Controlled Internal Drug Release | 질내 프로게스테론 삽입제(발정동기화) |
| PGF2α / GnRH | Prostaglandin F2α / Gonadotropin-Releasing Hormone | 황체퇴행 호르몬 / 배란유도 호르몬 |
| CL | Corpus Luteum | 황체 |
| BCS | Body Condition Score | 체충실지수(1~5) |
| LN2 | Liquid Nitrogen | 액체질소 |
| GEBV | Genomic Estimated Breeding Value | 유전체 추정육종가 |
| A2A2 | β-casein A2/A2 genotype | A2 베타카제인 동형접합 유전형 |
| BVDV-PI | Bovine Viral Diarrhea Virus – Persistently Infected | 소 바이러스성 설사 지속감염우 |

1. 제안개요

■ 1-1. 목적 및 배경

가. 사업 목적 및 필요성에 대한 이해

○ 국내 유제품 소비는 시유 중심에서 치즈·요거트·발효유 등 가공 유제품으로 이동하고 있으며, 가공 적성은 원유의 유고형분(유지방·유단백) 함량에 좌우된다.

○ 저지종은 홀스타인 대비 유지방·유단백 함량이 높아 가공 유제품 원료에 적합하나, 국내 사육 규모가 작아 우수 유전자원의 체계적 확보·보급 기반이 부족하다.

○ 본 사업은 국내에서 검증된 우수 저지 공란우를 활용하여 성감별 수정란을 생산하고, 4개 조합 13농가에 공급·이식함으로써 가공 유제품 생산용 저지 축군을 조기에 조성하는 것을 목적으로 한다.

○ 수정란 생산부터 공급·이식·임신감정까지 단일 주체가 일괄 관리하고 전 과정 이력을 기록하여, 사업 성과의 검증과 후속 사업의 기반 자료를 확보하는 것이 핵심이다.

나. 과업범위 이해 및 당사 수행방안

| 과업 | 제안요청 내용 | 당사 수행방안 |
| --- | --- | --- |
| 생산 대상우 확보 | 규격조건 충족 국내 저지 공란우 확보 | 송영신목장 저지 전 두수 유전자 검사 완료(2026) → 낙농과 규격 확인 → 자체 공란우 활용 |
| 수정란 생산계획 | 대상우별 생산계획·일정 수립 | 대상우×정액 교배조합별 OPU 일정표 수립(조합당 20개 이하) |
| 수정란 생산 | 성감별 정액 활용 수정란 생산 | OPU-IVP 방식, 성감별 저지 정액으로 체외수정 |
| 품질관리 | 규격·품질 확인 및 이력관리 | IETS 2인 독립판정, 개체별 사진·기록, 수정란 고유번호 부여 |
| 확보 및 공급 | 규격 적합 수정란 160개 공급 | 목표 생산량 200개(125%) 동결 보관 후 조합별 배정량 공급 |
| 이식계획 | 조합·농가와 일정·수란우 협의 | 조합별 이식 일정표, 수란우 선발 기준·동기화 프로토콜 제공 |
| 수정란 이식 | 적격 인력 이식 및 임신감정 | 고려동물병원 수의사 2인 전담, 이식 후 30~35일 초음파 임신감정 |
| 사업관리 | 생산·공급·이식 이력 및 증빙 관리 | 수정란-수란우 연계 이력 DB, 월간 진행보고 |
| 결과보고 | 사업실적·사업비 정산자료 제출 | 확보·공급비/이식관리비 구분 정산, 최종 결과보고서 제출 |

■ 1-2. 추진전략 및 목표

▶ 비전 : 국내 우수 저지 유전자원을 기반으로 한 "생산-공급-이식 원스톱" 성감별 수정란 보급 체계 구축 ▶ 핵심 목표 : 규격 적합 국내산 저지종 성감별 수정란 160개 확보·공급 및 이식 160건 완료(2027. 9.)

가. 4대 추진전략

| 전략 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| ① 자체 공란우 기반 안정 확보 | 송영신목장 저지(전 두수 유전자 검사 완료)를 1순위 공란우로 활용하고, 규격 충족 보유기관과 보완 협력하여 공란우 공백 위험을 제거한다. |
| ② OPU-IVP 기반 성감별 생산 | 공란우를 도태·과배란 부담 없이 반복 활용하는 OPU-IVP 방식으로 성감별 정액 1스트로당 다수 수정란을 생산하고, 목표량을 160개의 125%(200개)로 설정한다. |
| ③ 동결 뱅크 방식의 생산-이식 분리 | 생산된 수정란을 동결 보관(뱅크)한 뒤 농가 수란우 준비 일정에 맞추어 공급함으로써, 생산 일정과 이식 일정의 상호 지연을 차단한다. 근거리 농가는 신선란을 병행한다. |
| ④ 전 과정 이력관리 | 공란우-정액-교배조합-수정란-수란우-이식-임신감정을 하나의 고유번호로 연결하여 검수·정산·결과보고를 즉시 대응한다. |

나. 정량 목표

| 지표 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 규격 적합 수정란 공급 | 160개 (100%) | 계약 주요조건 |
| 수정란 생산량(규격 적합) | 200개 이상 | 공급량 대비 125%, 여유분 확보 |
| 교배조합 수 | 10개 이상 | 조합당 20개 이하 규격 준수 |
| 수정란 이식 | 160건 | 조합별 배정량 기준 |
| 목표 수태율(임신감정 기준) | [45]% 이상 | 신선란 [50]% / 동결란 [40]% (4-1 참조) |
| 공급·이식 완료 | 2027. 9. 30. | 임신감정·결과보고 기간 확보 |
| 최종 결과보고 | 2027. 11. 30. | 계약기간 내 완료 |

■ 1-3. 기대성과 및 활용방안

가. 기대성과

| 구분 | 기대성과 |
| --- | --- |
| 축군 조성 | 목표 수태율 [45]% 적용 시 약 [72]두 임신, 성감별 정액 사용으로 [65]두 내외의 저지 암송아지 생산 기대(예상치) |
| 원유 품질 | 사업 농가의 저지 축군 형성으로 유고형분이 높은 가공용 원유 생산 기반 확보 |
| 유전자원 | 국내 검증 공란우 기반 수정란 보급으로 국내 저지 유전자원의 다양성 확대(교배조합 10개 이상) |
| 데이터 | 공란우별 생산성, 신선/동결 수태율, 지역별 이식 성적 등 후속 사업 설계용 실측 데이터 확보 |

나. 활용방안

○ 사업 결과 데이터는 젖소개량사업소의 차년도 저지 수정란 보급 사업 규모·단가·지역 배분 설계 자료로 제공한다.

○ 출생 송아지의 혈통·유전정보를 축적하여 국내 저지 개량 기초집단으로 활용하도록 지원한다.

○ 사업 농가 대상 저지 사양관리 정보를 제공하여 가공 유제품 원유 생산으로의 전환을 지원한다(8. 기타 제안사항 참조).

2. 제안기관 현황 및 수행능력

■ 2-1. 일반현황 및 연혁

가. 일반현황

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사명 | ㈜제네틱스 (Genetics Co., Ltd.) |
| 대표이사 | 하현제 (수의사) |
| 설립일 | [설립연월일] |
| 소재지 | [본사·실험실 주소] |
| 주요 사업 | 소 수정란 생산·공급, 수정란 이식, 유전체 분석, 젖소·한우 개량, 홀스타인 수정란 해외 수출 |
| 정액등처리업 허가 | 「축산법」 제22조 정액등처리업 허가 (허가번호 [ ], 허가일 [ ]) |
| 인력 | 총 [ ]명 (수의사 [ ]명, 연구원 [ ]명, 기타 [ ]명) |
| 주요 시설 | 수정란 생산 실험실(OPU·IVM·IVF·IVC), CO2 배양기 [ ]대, 프로그래머블 동결기 [ ]대, LN2 보관탱크 [ ]기, 드라이쉬퍼 [ ]기, 휴대용 초음파 [ ]대 |
| 협력기관 | 고려동물병원(수정란 이식·번식관리), 송영신목장(저지 공란우) |

나. 주요 연혁

| 연도 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| [ ] | ㈜제네틱스 설립 |
| [ ] | 「축산법」 정액등처리업 허가 |
| [ ] | 저지종 도입 및 A2A2 저지 육종 착수(송영신목장) |
| [ ] | smaXtec 반추위 센서 국내 최초 도입 |
| [ ] | 홀스타인 수정란 해외 수출 개시(우즈베키스탄 등) |
| [ ] | [주요 국책·지자체 사업 수행 실적 기재] |

다. 수행역량 요약

○ 대동물 임상 30년 이상, 수정란 이식·체외수정 18년 이상의 현장 경험을 보유한 수의사가 사업을 총괄한다.

○ 연간 약 [4,000]개의 수정란 생산·공급과 약 [3,000]건의 이식을 수행하는 생산·이식 일관 체계를 운영한다(증빙 수치로 확정).

○ 15년간 A2A2 저지를 직접 사육·육종해 온 송영신목장을 공란우 기반으로 보유하여, 저지종 사양·번식 특성에 대한 실무 경험을 갖추고 있다.

■ 2-2. 사업책임자 및 수행조직

2-2-1. 수행조직 및 업무분장

〈발주기관〉 농협경제지주 젖소개량사업소 ▲ 월간보고 · 사전협의 〈사업책임자〉 하현제 대표이사 (㈜제네틱스) ▼ 생산팀(㈜제네틱스) ¦ 이식팀(고려동물병원) ¦ 공란우(송영신목장) ¦ 사업관리(㈜제네틱스)

| 구분 | 성명/기관 | 직위·자격 | 담당업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업책임자 | 하현제 / ㈜제네틱스 | 대표이사, 수의사 | 사업 총괄, 공란우·교배조합 결정, 발주기관 협의, 위탁 관리 |
| 이식담당자 1 | [수의사 ○○○] / 고려동물병원 | 수의사 (면허 [ ]) | 중부권(강원·충남) 수란우 선발·동기화, 이식, 임신감정 |
| 이식담당자 2 | [수의사 ○○○] / 고려동물병원 | 수의사 (면허 [ ]) | 남부권(전남·부산경남) 수란우 선발·동기화, 이식, 임신감정 |
| 생산 책임 | [○○○] / ㈜제네틱스 | [연구원·학위] | OPU, IVM·IVF·IVC, 등급판정, 동결·보관 |
| 품질·이력 관리 | [○○○] / ㈜제네틱스 | [직위] | 수정란 이력 DB, 증빙 관리, 정산자료 |
| 공란우 관리 | [○○○] / 송영신목장 | [직위] | 공란우 사양·건강관리, OPU 일정 지원 |

※ 수정란 이식은 이식기술의 일관성 확보를 위하여 이식담당자 2명으로 한정하여 수행한다(고려동물병원 소속 수의사 하현제·임광택·신동환·김민철 중 [2인] 지정).

2-2-2. 참여인력 현황

| 성명 | 소속 | 직급 | 담당분야 | 관련 자격·경력 | 참여율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하현제 | ㈜제네틱스 | 대표이사 | 사업총괄 | 수의사, 대동물 임상 30년+, ET·IVF 18년+, 건국대학교 겸임교수 | [ ]% |
| [ ] | 고려동물병원 | [ ] | 이식(중부) | 수의사, ET 경력 [ ]년 | [ ]% |
| [ ] | 고려동물병원 | [ ] | 이식(남부) | 수의사, ET 경력 [ ]년 | [ ]% |
| [ ] | ㈜제네틱스 | [ ] | OPU·IVP | [학위], IVP 경력 [ ]년 | [ ]% |
| [ ] | ㈜제네틱스 | [ ] | 배양·동결 | [학위], 경력 [ ]년 | [ ]% |
| [ ] | ㈜제네틱스 | [ ] | 이력·정산 | 경력 [ ]년 | [ ]% |

■ 2-3. 수정란 생산 및 이식 수행실적

2-3-1. 실적 인정기간 내 수정란 생산실적 (2024. 1. 1. ~ 2026. 8. 31.)

| 연도 | 증명서 발급 수량(개) | 축종 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024년 | [ ] | 한우·젖소 | 한국종축개량협회 발급 |
| 2025년 | [ ] | 한우·젖소 |  |
| 2026년(~8.31.) | [ ] | 한우·젖소 |  |
| 계 | [ ] |  | 증빙: 협회 발급실적 확인서 |

2-3-2. 실적 인정기간 내 수정란 이식 수행실적

| 구분 | 농가명 | 소재지(시·군) | 수행기간 | 이식담당자 | 증빙구분 | 비고(축종) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직접 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 2-1 | [ ] |
| 직접 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 2-1 | [ ] |
| 위탁 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 2-2 | [ ] |
| 합계 : 직접 [ ]호 + 위탁 [ ]호 = [ ]호 (동일 농가 중복 제외) |  |  |  |  |  |  |

※ 직접 수행분은 「첨부2-1」 확인서 및 축산업 허가증 사본, 위탁 수행분은 「첨부2-2」 확인서를 별첨한다. 행이 부족하여 별지로 작성.

3. 국내산 저지종 수정란 확보 및 공급 계획

■ 3-1. 생산 대상우 확보

가. 확보 현황

○ 당사 협력 목장인 송영신목장은 15년간 A2A2 저지를 육종해 왔으며, 2026년 사육 저지 전 두수에 대한 유전자 검사를 완료하였다.

○ 검사 결과와 혈통자료를 근거로 국립축산과학원 낙농과에 규격 충족 여부 확인을 신청하였으며(2026. 10.), 확인된 개체를 1순위 공란우로 활용한다.

| 연번 | 개체식별번호 | 생년월 | 산차 | 유전능력(5개 형질) | 순종 세대 | 낙농과 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ ] | [ ] | [ ] | 상위 [ ]% 이내 | [ ]세대 | [확인/신청] |
| 2 | [ ] | [ ] | [ ] | 상위 [ ]% 이내 | [ ]세대 | [확인/신청] |
| 3 | [ ] | [ ] | [ ] | 상위 [ ]% 이내 | [ ]세대 | [확인/신청] |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 규격 충족 공란우 계 : [ ]두 (확인서 별첨) |  |  |  |  |  |  |

나. 추가 확보계획

○ 규격 충족 공란우가 [10]두 미만인 경우, 규격 충족 보유기관(경기도 요한목장, 경기도 축산진흥센터, 제주 다인목장 등)과 공란우 활용 협약을 체결하여 부족분을 확보한다.

○ 사업기간 중 공란우의 번식장애·질병·도태가 발생하면 예비 공란우([2]두 이상)로 즉시 대체하고 발주기관에 보고한다.

다. 공란우 선발·관리 기준(규격조건 외 당사 추가 기준)

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 번식 상태 | 분만 후 60일 이상 경과 또는 미경산 15개월령 이상, 난소 초음파상 동난포 수 양호, 생식기 이상 없음 |
| 영양 상태 | BCS 3.0~3.5 유지, 공란우 전용 사양관리(무기질·비타민 보강) |
| 질병 검사 | 브루셀라·결핵 음성, BVDV-PI 음성 확인 후 OPU 착수 |
| 우선 선발 | A2A2 유전형 및 종합지수 상위 개체 우선 |
| 동물복지 | OPU 간격 최소 7일 이상, 회차별 건강·직장검사 기록 |

■ 3-2. 수정란 생산계획

가. 생산방법 : OPU-IVP(체외 수정란 생산)

OPU(난자 채취) → IVM(체외성숙 22~24h) → IVF(성감별 저지 정액 체외수정) → IVC(체외배양 7~8일) → 등급판정(IETS 1~2등급) → DT 동결·LN2 보관

○ 성감별 정액은 정자 수가 적어 체내 수정(MOET) 시 수정률이 낮으므로, 소량의 정액으로 다수 난자를 수정시키는 OPU-IVP를 주 생산방법으로 채택한다.

○ OPU는 공란우를 과배란 처리 없이 반복 활용하여 계획적인 교배조합 관리에 유리하다. MOET는 OPU 실적 부진 시 대체 생산방법으로 운용한다.

○ 수정란은 분할하지 않으며, IETS 2등급 이상만 규격 적합 수정란으로 분류한다.

나. 생산량 산출 근거(계획 기준치)

| 항목 | 계획 기준치 | 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 공란우 수 | [10]두 | 3-1 확보 현황 기준 |
| 공란우당 OPU 횟수 | [12]회 | 2주 간격, 2027. 1.~6. |
| 총 OPU 횟수 | [120]회 |  |
| OPU 1회당 규격 적합 수정란 | [1.7]개 | 당사 저지·성감별 IVP 실적 기준 [확인] |
| 예상 생산량 | [204]개 | 목표 200개 이상(공급량의 125%) |

다. 정액 및 계획교배 조합

○ 사용 정액은 성감별 저지 정액으로 하며, 사업 착수 전 소요량 전량을 확보한다. 근친도를 고려하여 공란우 혈통과 공통 조상이 없는 종모우를 선정한다.

| 정액 코드 | 종모우(명호) | 원산지 | 주요 특성 | A2 유전형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | [ ] | [ ] | [유량·유성분] | [A2A2] |
| S2 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| S3 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| S4 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

| 공란우 \ 정액 | S1 | S2 | S3 | S4 | 조합별 상한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | [ ] | [ ] | - | - | 각 20개 |
| D2 | - | [ ] | [ ] | - | 각 20개 |
| D3 | [ ] | - | - | [ ] | 각 20개 |
| … |  |  |  |  |  |
| 교배조합 [10]개 이상, 조합당 생산·공급 20개 이하 관리 |  |  |  |  |  |

라. 생산 일정

| 단계 | '26.12 | '27.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공란우 확정·정액 확보 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 공란우 질병검사·컨디셔닝 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| OPU-IVP 생산 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 동결 보관(뱅크) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 보충 생산(필요 시) |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

■ 3-3. 규격 적합 수정란 160개 확보계획

가. 단계별 확보 목표(누적, 규격 적합 기준)

| 시점 | 누적 확보 목표 | 공급 대비 | 점검 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027. 2. 말 | 50개 | 31% | 공란우별 생산성 1차 평가 |
| 2027. 4. 말 | 120개 | 75% | 조합별 상한(20개) 도달 조합 정리 |
| 2027. 6. 말 | 200개 | 125% | 생산 완료, 여유분 확정 |

나. 확보 보장 장치

○ 주간 생산 실적을 계획 대비로 관리하고, 누적 실적이 계획의 80% 미만으로 4주 연속 하회하면 즉시 보완조치를 시행한다.

- 1단계: OPU 간격 단축(2주 → 1주), 생산성 상위 공란우 중심 재배치

- 2단계: 협약 보유기관 공란우 추가 투입

- 3단계: MOET(과배란) 병행 생산

○ 생산된 수정란은 공급 전까지 동결 보관하여, 이식 일정 변동과 관계없이 160개 공급 물량을 사전에 확보한다.

○ 수정란 생산·확보 진도는 월간 보고서로 발주기관에 보고한다.

■ 3-4. 품질관리

| 단계 | 품질관리 내용 |
| --- | --- |
| 생산 | 실험실 SOP 준수, 배양기 온도·가스 농도 일일 점검·기록, 배지·시약 로트 관리 |
| 등급판정 | IETS 기준 2인 독립 판정, 판정 불일치 시 하위 등급 적용, 수정란별 현미경 사진 보관 |
| 동결 | DT용 완만동결 SOP 적용, 스트로마다 수정란 고유번호·공란우·정액·등급·생산일 표기 |
| 보관 | LN2 탱크 2기 분산 보관, 주 2회 액체질소 수위 점검 기록, 비상 보충 체계 |
| 운송 | 드라이쉬퍼 운송, 온도기록계 부착, 인수인계서(수정란 번호·수량) 작성 |
| 증빙 | 수정란별 규격 적합 증빙(공란우 확인서, 정액, 교배조합, 등급·발육단계) 일괄 관리 |

■ 3-5. 위험관리

| 위험요인 | 영향 | 대응방안 |
| --- | --- | --- |
| 생산량 부족 | 높음 | 125% 목표 생산, 3단계 보완조치(3-3), 협약 보유기관 공란우 투입 |
| 공란우 질병·번식장애 | 중간 | 예비 공란우 [2]두 확보, 질병검사 후 착수, 즉시 대체·보고 |
| 성감별 정액 수급 차질 | 중간 | 착수 전 소요량 전량 사전 확보, 대체 종모우 지정 |
| 교배조합 상한 초과 | 낮음 | 조합별 생산 수량 실시간 집계, 20개 도달 시 해당 조합 생산 중단 |
| LN2 보관 사고 | 높음 | 2기 분산 보관, 수위 점검, 예비 LN2 확보 |
| 수란우 준비 지연 | 중간 | 동결 뱅크로 이식 일정 조정, 조합 간 순서 조정(4-2) |
| 가축질병 이동제한 | 높음 | 방역당국 조치 준수, 해제 후 일정 재편성, 발주기관 협의 |
| 인력 공백 | 중간 | 발주기관 사전 승인 후 이식담당자 교체(2명 이내 유지) |

4. 수정란 이식관리 계획

■ 4-1. 이식 수행체계

가. 지역별 수행체계

| 권역 | 조합 | 농가(호) | 배정(개) | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중부 | 춘천철원화천양구축산농협 | 1 | 5 | 이식담당자 1 |
| 중부 | 홍성낙농협동조합 | 3 | 40 | 이식담당자 1 |
| 남부 | 전남낙농업협동조합 | 5 | 40 | 이식담당자 2 |
| 남부 | 부산경남우유협동조합 | 4 | 75 | 이식담당자 2 |
| 계 | 4개 조합 | 13 | 160 | 2명 |

※ 담당자 부재·물량 집중 시 상호 지원하되 이식담당자는 2명으로 유지한다.

나. 수란우 선발 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 대상 | 미경산우 13~18개월령(체중 [350]kg 이상) 우선, 경산우는 분만 후 60일 이상 |
| 건강 | BCS 2.75~3.5, 생식기 이상 없음, 최근 질병 치료 이력 없음 |
| 이식 당일 | 초음파로 기능성 황체(CL) 확인 후 황체 측 자궁각에 이식 |

다. 발정동기화 및 이식 방법

○ CIDR 기반 동기화 프로토콜(CIDR 삽입 → PGF2α → CIDR 제거 → 발정 확인)을 적용하고, 발정 후 7일째 이식한다.

○ 동결란은 DT 방식으로 농장에서 융해 후 즉시 이식하며, 실험실 근거리 농가는 생산 일정과 연계하여 신선란을 이식한다.

라. 목표 수태율 및 미달 시 조치

| 구분 | 목표 수태율 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 신선란 | [50]% | 이식 후 30~35일 초음파 임신감정 |
| 동결란(DT) | [40]% | 동일 |
| 전체 | [45]% | 이식 160건 기준 |

○ 조합별 누적 수태율이 목표의 80% 미만이면 원인을 분석하여 다음 조치를 시행한다.

- 수란우 선발 기준 강화(황체 크기·BCS 재평가), 영양·스트레스 요인 점검

- 동기화 프로토콜 조정(GnRH 추가 등), 이식 시기 재설정

- 수정란 유형 조정(신선란 비중 확대), 해당 조합 이식 전 융해 생존율 점검

- 미수태 수란우에 대한 재이식(여유 수정란 활용, 8. 기타 제안사항 참조)

■ 4-2. 이식일정

가. 조합별 이식 추진일정(계획)

| 조합(배정) | 협의 | '27.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 홍성낙협(40) | '27.1 | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 춘천철원화천양구축협(5) | '27.2 |  | ● |  |  |  |  |  |
| 전남낙협(40) | '27.2 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 부산경남우유(75) | '27.2 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

나. 농가별 이식 절차

| 시점 | 내용 |
| --- | --- |
| D-30 | 조합·농가 협의, 수란우 후보 확정, 방역·출입 일정 협의 |
| D-14 | 수란우 검진(직장검사·초음파), 선발 확정 |
| D-10~D0 | CIDR 동기화, 발정 확인(D0) |
| D7 | 황체 확인 후 수정란 이식, 이식기록 작성 |
| D30~35 | 초음파 임신감정, 결과 통보 |
| D60 | 임신 재확인(조기 유산 확인) |

다. 일정 조정방안

○ 수란우 준비가 지연된 농가는 동결 뱅크에서 공급 일정을 이월하고, 준비가 완료된 다른 농가의 일정을 앞당긴다.

○ 조합·농가의 사업 포기 등 대상 변경이 발생하면 즉시 발주기관에 보고하고 협의 결과에 따라 재배정한다.

■ 4-3. 이력관리

가. 수정란 고유번호 체계

JY26 – 〈공란우 3자리〉 – 〈정액 코드〉 – 〈생산일 YYMMDD〉 – 〈일련번호 2자리〉 예) JY26-D03-S2-270215-07

나. 관리 항목

| 구분 | 관리 항목 |
| --- | --- |
| 수정란 | 고유번호, 공란우 개체번호, 정액(종모우), 교배조합, 생산일, 생산방법, 등급·발육단계, 동결일, 보관 탱크 위치 |
| 공급 | 공급 조합·농가, 공급일, 인수자, 인수인계서 |
| 이식 | 이식일, 수란우 개체식별번호(이력제 번호), 이식 부위·황체 상태, 신선/동결, 이식담당자 |
| 임신감정 | 감정일, 결과, 재확인 결과, 감정자 |

○ 위 정보를 전산 대장(DB)으로 관리하고, 발주기관이 요구하는 형식으로 수정란별 이식실적을 제출한다.

○ 이식기록지는 농가 확인 서명을 받아 원본을 보관하고, 사진·스캔본을 DB에 연동한다.

5. 사업관리 계획

■ 5-1. 사업관리 및 결과보고

가. 보고 체계

| 보고 구분 | 시기 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 착수보고 | 계약 후 10일 이내 | 세부 사업수행계획서(9개 항목) |
| 월간 진행보고 | 매월 5일 | 공란우·생산·공급·이식·임신감정 실적, 다음 달 계획 |
| 수시보고 | 즉시 | 생산량 부족, 일정 지연, 가축질병 등 목표 달성 영향 사항 |
| 중간점검 | '27. 4. / '27. 7. | 발주기관·조합 합동 점검회의 |
| 최종 결과보고 | '27. 11. 30.까지 | 결과보고서 및 정산자료 |

나. 증빙 및 정산 관리

○ 사업비는 수정란 확보·공급비와 이식관리비를 구분하여 관리한다.

- 수정란 확보·공급비 : 규격 적합 수정란 공급 실적(인수인계서, 규격 증빙) 기준

- 이식관리비 : 이식 실적 및 임신감정 기록(농가 확인) 기준

○ 전 증빙은 수정란 고유번호로 연결하여 검수 요청 시 즉시 제출한다.

다. 최종 결과보고서 구성

○ 전체 사업수행 결과 / 공란우 현황 / 대상우별 생산실적 / 규격 적합 수정란 확보실적 / 조합·농가별 공급실적 / 수정란 이식실적 / 사업비 집행·정산내역 / 주요 문제점 및 조치결과 / 기타 발주기관 요구사항

6. 하도급 및 업무위탁 계획

■ 6-1. 하도급·업무위탁 수행계획

| 위탁 업무 | 수행기관 | 업무 범위 | 인력·실적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수정란 이식·임신감정 | 고려동물병원 | 수란우 선발·동기화, 이식 160건, 임신감정 | 수의사 2명(이식담당자), 이식 수행 농가 [ ]호 |
| 공란우 사육·관리 | 송영신목장 | 규격 충족 저지 공란우 사육, OPU 일정 협조 | 저지 [ ]두, 전 두수 유전자 검사 완료 |

○ 수정란 생산(OPU-IVP)·품질관리·이력관리·사업관리는 ㈜제네틱스가 직접 수행한다.

○ 사업 전체의 일괄 하도급 및 재하도급은 하지 않는다.

○ 위탁 수행자와 업무위탁 협약을 체결하고, 방역·안전·개인정보 보호 의무를 명시한다.

○ 수행자·업무범위 변경 시 발주기관에 사전 통보하고 필요 시 승인을 받는다.

○ 규격 적합 수정란 160개 확보·공급 및 전체 계약이행의 최종 책임은 ㈜제네틱스가 진다.

※ 상세 내용은 별첨 「하도급·업무위탁 계획서」 참조.

7. 방역 및 안전관리 계획

■ 7-1. 방역 및 안전관리

가. 방역관리

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 농가 출입 | 농장 입구 차량 소독, 1회용 방역복·덧신·장갑 착용, 농가 간 이동 시 전면 교체 |
| 기구 | 이식기·초음파 프로브 농가별 소독, 1회용 시스(sheath) 사용 |
| 공란우 | 브루셀라·결핵·BVDV 검사 후 OPU, 외부 개체 접촉 차단 |
| 실험실 | 배지·시약 무균 관리, 출입 통제 |
| 질병 발생 시 | 방역당국 이동제한 즉시 준수, 발생 지역 방문 중단, 발주기관 보고 |

나. 안전관리(「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 준수)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 보정 | 이식·검진 시 보정틀(스탄치온) 사용, 2인 1조 작업 |
| LN2 취급 | 보호장갑·보안경 착용, 환기된 장소에서 취급, 차량 운송 시 고정 |
| 차량 운행 | 장거리 이동 일정 분산, 운행 전 점검 |
| 교육 | 사업 착수 전 참여인력 안전·방역 교육 실시 및 기록 |

8. 기타 제안사항

■ 8-1. 추가 제안사항

※ 아래 추가 제안은 입찰금액 내에서 수행하며, 별도 비용을 요구하지 않는다.

제안 1. A2A2 저지 성감별 수정란 우선 공급

○ 공란우와 종모우의 A2 베타카제인 유전형을 확인하여, A2A2 × A2A2 교배조합 수정란을 [  ]개 이상 공급한다(유전형 검사 결과 첨부).

○ A2 우유·A2 가공 유제품 시장 확대에 대응하여 사업 농가의 원유 차별화 기반을 제공한다.

제안 2. 미수태 수란우 재이식 지원

○ 규격 적합 여유 수정란(160개 초과 생산분) 범위 내에서, 임신감정 결과 미수태 수란우에 [최대 20]건 재이식을 지원한다.

제안 3. 위내센서 기반 수란우 발정·임신 모니터링 시범

○ 희망 농가 [ ]호를 대상으로 smaXtec 위내센서를 활용하여 수란우의 발정·체온 변화를 모니터링하고, 동기화 반응과 조기 유산 여부를 확인하는 시범을 운영한다.

제안 4. 저지 사양관리 교육 및 송아지 사후관리

○ 송영신목장의 15년 저지 사육 경험을 바탕으로 사업 농가 대상 저지 송아지·육성우 사양관리 교육을 [1]회 이상 실시한다.

○ 출생 송아지의 분만 결과(성별·체중)를 조사하여 결과보고서에 포함한다(2027. 11.까지 분만 확인분).